2020年东湖区农贸市场综合整治

百日攻坚行动实施方案

为巩固全国文明城市和国家卫生城市创建成果，进一步提升全区农贸市场管理水平，经研究决定，自2020年4月28日起，在东湖区开展农贸市场环境综合整治百日攻坚行动，着力解决制约农贸市场管理的瓶颈和顽症，营造文明有序、干净整洁的购物环境，提升城市品位，展现东湖担当，现制定如下实施方案。

一、整治目标

以“干净、整洁、有序、便民”为农贸市场百日攻坚行动的总目标，以解决突出问题为导向，着眼常态长效、着力集中整治，通过理顺工作机制、厘清工作职责，区镇（街道 、管理处）上下联动、部门齐抓共管、市场内外结合等工作举措，切实破解市场主体责任不落实，行业监管责任不明晰、属地管理责任不到位等重难点问题，全力打造出基础设施完善、环境干净整洁、经营秩序井然、管理文明规范、面貌焕然一新、人民群众满意，“全市标杆、全省领先、全国一流”的农贸市场。

二、工作原则

（一）坚持属地管理。各镇（街道、管理处）严格落实属地管理责任,把农贸市场综合整治工作责任化，整治工作要定人、定点、定位、定责，压实每个工作区域、环节、岗位的管理责任。

（二）压实主体责任。农贸市场开办方是综合整治的第一责任人，必须履行管理者主体义务，承担主要责任，按照规定时限和规范标准，不折不扣地完成农贸市场的整治任务。

（三）加强部门联动。各责任单位要按照各自职责和任务分工，各司其职、相互配合，依法依规共同推进整治工作。

三、领导机构

为确保整治行动取得实效，决定成立东湖区农贸市场综合整治百日攻坚行动领导小组，其组成人员如下：

组      长：高辉红  区委副书记、区长

常务副组长：李  婷  区委常委

副  组  长：余  炜  副区长

万  明  副区长

杨  峻  副区长

成      员：查秋滚  区政府办公室主任

傅  军  区委宣传部常务副部长

许前佐  区民政局局长

程  涛  区城市管理局负责人

焦旭晖  区商务局局长

涂  勇  区卫生健康委员会主任

蔡  舸  区应急管理局局长

黄  超  区市场监管局局长

彭亚东  东湖交警大队大队长

何  军  东湖消防救援大队长

邹  斌  扬子洲镇镇长

罗  琴  八一桥街办主任

李  磊  豫章街办主任

饶接华  墩子塘街办主任

孙小明  百花洲街办行政负责人

宋德豪  公园街办主任

张志强  大院街办行政负责人

刘志坚  董家窑街办主任

王  超  彭家桥街办行政负责人

黄天祥  滕王阁街办主任

沈  卓  贤士湖管理处行政负责人

徐国华  扬农管理处主任

领导小组下设办公室，办公室设在区商务局，办公室主任由焦旭晖、黄超兼任，办公室副主任由熊智文、宋桉兼任。

主要职责：

1、负责起草全区农贸市场综合整治百日攻坚行动实施方案、统筹谋划协调各方面的工作等；

2、负责对全区农贸市场综合整治工作督导情况的收集整理、编发简报、专报、通报等；

3、负责领导小组各种会议的筹备、组织、综合性文件的起草等；

4、完成领导交办的其他工作。

四、任务分工

成立七个工作组，协力推进农贸市场综合整治工作：

（一）综合整治组（责任单位：各镇（街道、管理处），配合单位：各成员单位）

组    长：各镇（街道、管理处）行政主要领导。

副 组 长：各镇（街道、管理处）综合整治队伍成员

主要任务：

落实属地管理原则，按一个市场配备一支队伍的要求，成立以属地镇（街道、管理处）为主体的综合整治队伍，实现全区所有非露天农贸市场综合整治工作的全覆盖；综合整治队伍由镇（街道、管理处）行政主要领导总负责，成员由市场监管、城管、交警、商务、消防等部门人员组成。

1、负责对农贸市场内卫生保洁、经营秩序、食品安全、病媒生物防治、蔬菜农残检测、消防安全等方面存在的突出问题进行规范整治，对农贸市场周边的露天非法市场、占道经营、交通乱象等进行综合治理和落实日常监管；

2、负责督促市场开办者（经营者）履行管理者主体义务，严格执行有关规定，压紧压实管理者的主体责任；

3、负责协调指挥本级部门依法履行监管职责。

（二）市场管理行动组 （牵头单位：区市场监管局，配合单位：区卫生健康委员会、区消防救援大队、区民政局、区应急管理局）

组    长：黄  超

常务副组长：宋  桉

副 组 长：各市场监管分局长、区农贸市场综合整治百日攻坚行动领导小组单位成员

主要任务：

1、负责整治无照无证经营行为。加大市场内外经营者无照、无证经营的查处力度，实现规范统一、亮证亮照。依法取缔无证无照经营；

2、负责整治市场内经营秩序。市场内划行归市;无出摊、出店经营现象；

3、负责整治市场内环境卫生。整治市场内占道经营;及时清扫地面垃圾，保持市场内地面无积水、无堆积性垃圾;市场公厕专人定时保洁、无异味;市场内按要求灭鼠、灭蟑、灭蝇；

4、负责整治市场内及周边的食品安全。清理三无、变质、过期食品，实行准入管理；禽类、肉类实行检验检疫，落实“三隔离”措施，农产品每日实行农残检测:熟食加工符合食品安全监管要求；

5、负责整治各类违法行为。各类商品明码标价，做到标价清晰，价货相符，依法查处价格违法行为:对计量器具及计量行为开展检查，依法查处短斤少两违法行为;查处非法销售野生动物的行为；打击强买强卖、欺行霸市等行为；

6、负责整治市场消防安全隐患及配套设施不全、功能缺失等问题。公平秤功能完好；通风、照明设施正常；排水通畅；消防设施完备、功能完好；消防通道畅通。

（三）城管执法行动组（牵头单位：区城管局）

组    长：程  涛

常务副组长：徐立君

副 组 长：各镇（街道、管理处）执法中队长

主要任务：

1、负责对农贸市场周边自发形成的露天非法市场依法予以关闭取缔；

2、负责对农贸市场及周边非机动车乱停乱放进行清理整治；

3、负责对农贸市场周边店铺出店、占道经营，摊点乱摆乱卖等问题进行清理整治；

4、负责对农贸市场周边影响市容环境的乱堆乱挂、乱贴乱画垃圾广告进行清理整治。

（四）交通整治行动组（牵头单位：东湖交警大队）

组    长：彭亚东

副 组 长：喻尊勇、陈赛进、陈小隆

主要任务：

负责对农贸市场周边道路机动车随意占道、乱停乱放、停车不入位、逆向停车，占用盲道、人行道等交通乱象进行清理整治。

（五）现场综合督导组（牵头单位：区政府办公室、区商务局，配合单位：各成员单位）

组    长：查秋滚、焦旭晖

副 组 长：刘志昇、熊智文

主要任务：

1、负责督查通报属地镇（街道、管理处）、各部门落实农贸市场综合整治行动情况，确保农贸市场百日攻坚行动有序推进、顺利开展；

2、检查督促各工作组制定行动方案，组建机构、明确责任、细分任务、动员部署等落实情况，推进百日攻坚行动有计划、有步骤实施；

3、检查督导各工作组各项工作推进情况，及时发现、梳理整治过程中的难点问题，协调各成员单位研究解决；

4、督促各相关单位建章立制、总结经验，进行长效管理。

（六）宣传报道组（牵头单位：区委宣传部）

组    长：傅  军

副 组 长：张  达、邓  鑫

主要任务：

1、负责制定《东湖区农贸市场综合整治宣传报道方案》；

2、负责组织相关媒体对农贸市场综合整治的有关会议、整治行动、整治成效进行宣传报道，宣传典型等；

3、负责对农贸市场脏乱差、无证、占道经营等现象进行明察暗访曝光等。

（七）市场考核组（牵头单位：区商务局、区市场监督管理局，配合单位：各成员单位）

组    长：焦旭晖、黄  超

副 组 长：熊智文、宋  桉

主要任务：

1、负责制定《东湖区农贸市场长效管理考核办法》等规范性文件；

2、负责组织区直有关部门组成若干个考核小组，对农贸市场实施公平公正的考核；

3、组织人员对纳入综合整治的农贸市场及其所在镇（街道、管理处）进行考核排名。

五、实施步骤

（一）动员部署阶段（2020年4月30日前）。各镇（街道、管理处）和区直有关单位要统一思想、提高认识，结合属地实际和部门职责，制定相应的行动方案，召开动员会进行部署，层层发动思想，营造综合整治的浓厚氛围。

（二）集中整治阶段（2020年5月1日—6月30日）。各镇（街道、管理处）和区直有关单位按照属地管理、权责一致的原则，围绕全区百日攻坚行动实施方案要求，明确工作任务，细化工作措施，落实工作责任，建立问题台账，集中时间、集中力量、集中整治农贸市场环境脏乱差、秩序混乱等“顽疾”，通过限期整改和清理整顿，力求在短期内取得实质性成效。

（三）巩固提高阶段（2020年7月1日—7月31日）。各镇（街道、管理处）和区直有关单位在前阶段整治基础上建章立制，补齐短板，将集中整治与常态长效管理相结合，将治标与治本相结合，立足长远与狠抓当前相结合，及时总结推广整治行动中行之有效的措施做法和成功经验，巩固和完善整治成果，建立健全制度化、规范化、常态化的管理机制，全面提升农贸市场综合管理水平。

六、工作要求

（一）提高站位，深化认识。祛除农贸市场“脏”的顽疾、根治农贸市场“乱”的沉疴是政府的职责所在、是人民群众的期盼。实施农贸市场百日攻坚行动也是践行以人民为中心思想的题中之义，各责任单位在站位上务必再提高、在认识上务必再深化。要聚焦“时间表”、 挂出“作战图”、细化“任务书”，确保部署有章有法、推进有力有序、宣传有声有色、考核有奖有惩，真正实现农贸市场环境卫生面貌“一月有改观、百日大提升、一年大变样”。

（二）协同配合，强力整治。各责任单位在思想上要紧、在行动上要快，多方联动、齐抓共管、整体推进、务求实效。要坚持问题导向，在“落实、落细、落地”上下功夫、求实效；要抓住整治重点、扭住整治难点、盯住整治盲点，动真格、下猛药、出重拳。对整治行动中发现的问题，要明确整改的主体、时限和要求，坚决把落实区委区政府的决策部署贯穿到整治行动的始终，坚决打赢农贸市场环境卫生整治百日攻坚战，不负人民、不辱使命。

（三）广泛宣传，浓厚氛围。各责任单位要综合运用报刊、电视、网络和新兴自媒体等平台，对工作进展、主要成效和典型经验进行立体式、全覆盖、无死角的宣传；积极发挥市民在农贸市场管理中主力军作用，积极鼓励市民自觉参与农贸市场清理整治工作，主动接受市民的监督；同时倡导文明好风尚，营造良好的舆论氛围，形成家喻户晓、人人参与、人人监督的良好工作格局。

（四）严格考核，压实责任。要把落实责任贯穿到农贸市场建管水平大提升的全过程，加大考核力度。鲜明奖优惩劣的工作导向，加快形成“以考敦改、以考促管、以考助洁”的农贸市场长效管理机制，科学评价农贸市场环境卫生整治成效，倒逼各镇（街道、管理处）、各单位主动担当作为，对工作成效显著的单位和个人，给予嘉奖和表扬；对失职渎职的单位和个人，追责问责。

东湖区人民政府办公室                   2020年4月30日印发